## ADSEC
وضعية المشاريع لبرنامج ( ADSEC 2026 ) -المستلمة - على مستوى دائرة بوسعادة محينة بتاريخ:11/05/2026
الرقم | الدائرة | البلدية | تسمية العمليةoperation_name | البرنامج | المجالdomain | القطاعsector | الغلاف الماليlot_budget | مبلغ التسجيل regis tered_amount | الباقي من الغلاف المالي | الاستهلاك الماليconsumed_amount | المقاولةcontractor | آجال الإنجازexecution_duration | تاريخ إنطلاق الأشغالstart_date | نسبة تقدم الأشغالphysical_progress | النسبة المالية |  | وضعية العملية | الملاحظاتnotes | administrative_procedures | SPETIA1 | SPETIA2 | SPETIA3
1 | بوسعادة | بوسعادة | تهيئة حضرية بحي محمد شعباني | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 40000000 | 39830000 | 170000 |  | حشروف للبناء | 105 يوم | 2026-06-08 | 5% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
2 | بوسعادة | بوسعادة | تجديد شبكة الصرف الصحي بحي محمد شعباني | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 12000000 | 9043000 | 2957000 |  | دحيري مصطفى | 150 يوم | 2026-06-08 | 80% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
3 | بوسعادة | بوسعادة | توسيع شبكة المياه الصالحة للشرب بحي محمد شعباني | ADSEC 2026 | التزود بالمياه الصالحة للشرب | الموارد المائية | 10000000 | 9271000 | 729000 |  | دحيري مصطفى | 120 يوم |  |  | 0% |  | مسجلة | تم اعادة الاجراءات بسبب التنازل من طرف المقاولة - تم المنح المؤقت. | اعانة | دون | للتسجيل
4 | بوسعادة | بوسعادة | انجاز ساحة لعب بالعشب الإصطناعي بحي الكادات | ADSEC 2026 | الشباب والرياضة | التجهيزات العمومية | 11000000 | 10021000 | 979000 |  | رحمون علي | 75 يوم |  |  | 0% |  | مسجلة | على مستوى الرقابة المالية للتاشير | اعانة | دون | للتسجيل
5 | بوسعادة | بوسعادة | تهيئة حضرية بحي سيدي سليمان | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 30000000 | 33973000 | -3973000 |  | والي ايوب | 03 شهر | 2026-06-08 | 55% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
6 | بوسعادة | بوسعادة | تهيئة حضرية بقرية المعذر | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 20000000 | 20098000 | -98000 |  | بسيطة بوضياف | 50 يوم | 2026-06-08 | 40% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
7 | بوسعادة | بوسعادة | صيانة الطريق البلدي رقم 01 مابين ن ك 0 الى ن ك 07 على مسافة 03 كم | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 50000000 | 44024000 | 5976000 |  | والي حكيم | 04 اشهر | 2026-07-08 |  | 0% |  | جارية | الاشغال جارية- في انتظار رخصة جلب حصى الوادي | اعانة | مصنف 1 | للتسجيل
8 | بوسعادة | بوسعادة | انجاز انارة عمومية نوع لاد عبر احياء المدينة | ADSEC 2026 | الانارة العمومية | التعمير والبناء | 0 | 23600000 | -23600000 | [7 empty] | غير مسجلة | تم التبليغ يوم . 04/07/2026 (عملية اضافية) | دفتر |  | للدراسة
9 | بوسعادة | الهامل | تهيئة حضرية على امتداد شارع جيش التحرير الطريق الرئيسي ومن المقبرة الى شارع مزوزي الخذير وشارع الثورة حي مفدي زكرياء | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 20000000 | 20208000 | -208000 |  | بغدادي عمار | 90 يوم | 2026-06-01 | 50% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
10 | بوسعادة | الهامل | تهيئة حضرية بشارع لطرش احمد | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 12000000 | 11997000 | 3000 |  | حشروف الطاهر | 3 اشهر |  |  | 0% |  | مسجلة | تم تسجيل المررة التعديلية بتاريخ :07/07/2026 تم التداول لفتح الاعتماد | اعانة | دون | للتسجيل | cf
11 | بوسعادة | الهامل | تهيئة حضرية بحي العائدين | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 15000000 | 14792000 | 208000 |  | زوليخة توفيق | 11 اسبوع | 2026-06-01 | 70% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
12 | بوسعادة | الهامل | توسيع شبكة الانارة العمومية عبر احياء المدينة | ADSEC 2026 | الانارة العمومية | التعمير والبناء | 10981000 | 10981000 | 0 |  | شايبي عمر | 50 يوم | 2026-05-03 | 95% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
13 | بوسعادة | الهامل | ترميم قاعة علاج بحي راس العين | ADSEC 2026 | الصحة | التجهيزات العمومية | 3962000 | 3962000 | 0 |  | دحية الحسين | 03 شهر |  |  | 0% |  | مسجلة | رفض الملف من طرف الرقابة المالية لعدم وجود شهادة التسجيل | اعانة | دون | للتسجيل | cf
14 | بوسعادة | الهامل | تجديد و توسيع شبكة الصرف الصحي عبر احياء - عبد الحميد مهري - الامير عبد القادر - العائدين - يوسف زيغود | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 11930000 | 11930000 | 0 |  | دحيري مصطفى | 03 شهر | 2026-05-03 | 80% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
15 | بوسعادة | ولتام | تجديد و توسيع شبكة الصرف الصحي بالعليق | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 7202000 | 7202000 | 0 |  | دحيري مصطفى | 3.5 شهر | 2026-04-13 | 80% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
16 | بوسعادة | ولتام | تجديد و توسيع شبكة الصرف الصحي بولتام المركزي | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 7374000 | 7374000 | 0 | 7373525.6 | سليماني عبد القادر | 03 شهر | 2026-04-13 | 100% | 99.99% |  | مستلمة | ملف الغلق لدى امين الخزينة | اعانة | دون | للتسجيل
17 | بوسعادة | ولتام | تجديد و توسيع شبكة المياه الصالحة للشرب بالعليق | ADSEC 2026 | التزود بالمياه الصالحة للشرب | الموارد المائية | 5072000 | 5072000 | 0 |  | بسيطة بوضياف | 88 يوم | 2026-04-13 | 10% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية (توقف الاشغال يوم 21-04-2026 اصدار امر بالاستاناف يوم 07-07-2026) | اعانة | دون | للتسجيل
17 | بوسعادة | ولتام | تجديد و توسيع شبكة المياه الصالحة للشرب بولتام المركزي | ADSEC 2026 | التزود بالمياه الصالحة للشرب | الموارد المائية | 5705000 | 5705000 | 0 |  | دحيري مصطفى | 45 يوم | 2026-04-13 | 35% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
19 | بوسعادة | ولتام | تجديد و توسيع شبكة المياه الصالحة للشرب بعون الله | ADSEC 2026 | التزود بالمياه الصالحة للشرب | الموارد المائية | 1689000 | 1689000 | 0 |  | بسيطة بوضياف | 60 يوم | 2026-04-13 | 10% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية (توقف الاشغال يوم 21-04-2026 اصدار امر بالاستاناف يوم 07-07-2026) | اعانة | دون | للتسجيل
20 | بوسعادة | ولتام | تهيئة حضرية بحي القصر العتيق العليق | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 9896000 | 9896000 | 0 |  | خيرواني للبناء | 3.5 شهر | 2026-04-13 | 85% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
21 | أولاد سيدي براهيم | أولاد سيدي براهيم | تجديد شبكة التطهير بحي الدشرة و المصالحة | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 8500000 | 7221000 | 1279000 |  | سعد المال وليد رشيد | 03 شهر |  |  | 0% |  | متوقفة | ايداع ملف التسجيل بعد اعادة الاجراءات | اعانة | دون | للتسجيل
22 | أولاد سيدي براهيم | أولاد سيدي براهيم | تجديد شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب بالمنظر الجميل وجنان الكاف والمصالحة و 101 قطعة | ADSEC 2026 | التزود بالمياه الصالحة للشرب | الموارد المائية | 8500000 | 4541000 | 3959000 |  | عبيدة رابح | 03 شهر | 2026-04-06 | 100% | 0% |  | مستلمة | ملف تسوية المالية و الغلق لدى امين الخزينة | اعانة | دون | للتسجيل
23 | أولاد سيدي براهيم | أولاد سيدي براهيم | انجاز شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب بالواد الميت لعويشات | ADSEC 2026 | التزود بالمياه الصالحة للشرب | الموارد المائية | 4702000 | 3779000 | 923000 |  | خضراوي عائشة | 35 يوم | 2026-04-06 | 100% | 0% |  | مستلمة | ملف تسوية المالية و الغلق لدى امين الخزينة | اعانة | دون | للتسجيل
24 | أولاد سيدي براهيم | أولاد سيدي براهيم | صيانة الطريق البلدي رقم 05 الرابط بين الطريق الوطني رقم 08 والديس من ن ك 2400 الى ن ك 2420 | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 21037000 | 23917000 | -2880000 |  | بسيطة السعيد | 88 يوم | 2026-07-07 | 5% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | مصنف 1 | للتسجيل
25 | أولاد سيدي براهيم | أولاد سيدي براهيم | انجاز ساحة لعب بالعشب الاصطناعي بعين الديس - بلدية اولاد سيدي ابراهيم | ADSEC 2026 | الشباب والرياضة | التجهيزات العمومية | 11718000 | 11718000 | 0 | 11717811 | خيذري هشام | 60 يوم | 2026-03-30 | 100% | 100% |  | مغلقة | مغلقة بتاريخ 18-06-2026 | اعانة | دون | للتسجيل
26 | أولاد سيدي براهيم | أولاد سيدي براهيم | بناء قاعة تدريس للمدرسة الابتدائية حميدي السعيد بحي الواد الابيض | ADSEC 2026 | التربية | التجهيزات العمومية | 5000000 | 5588000 | -588000 |  | حبيشي عامر | 05 شهر | 2026-04-28 | 5% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية - في انتظار المصادقة على المخططات من طرف CTC | اعانة | دون | للتسجيل
27 | أولاد سيدي براهيم | أولاد سيدي براهيم | بناء قاعة تدريس للمدرسة الابتدائية عمر بن الخطاب بحي البتة | ADSEC 2026 | التربية | التجهيزات العمومية | 5000000 | 4768000 | 232000 |  | حبيشي عامر | 05 شهر | 2026-04-28 | 5% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية - في انتظار المصادقة على المخططات من طرف CTC | اعانة | دون | للتسجيل
28 | أولاد سيدي براهيم | أولاد سيدي براهيم | بناء قاعة للتدريس بالمدرسة الابتدائية المصالحة | ADSEC 2026 | التربية | التجهيزات العمومية | 4000000 | 3857000 | 143000 |  | مناد عبد الرزاق | 180 يوم | 2026-04-28 | 5% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية - في انتظار المصادقة على المخططات من طرف CTC | اعانة | دون | للتسجيل
29 | أولاد سيدي براهيم | أولاد سيدي براهيم | بناء قاعة للتدريس بالمدرسة الابتدائية ابوبكر الصديق | ADSEC 2026 | التربية | التجهيزات العمومية | 4000000 | 3892000 | 108000 |  | مناد عبد الرزاق | 180 يوم | 2026-04-28 | 5% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية - في انتظار المصادقة على المخططات من طرف CTC | اعانة | دون | للتسجيل
30 | أولاد سيدي براهيم | أولاد سيدي براهيم | انجاز بئر على مستوى التجمع السكاني بئر الصديق مع الربط بالكهرباء | ADSEC 2026 | التزود بالمياه الصالحة للشرب | الموارد المائية | 34843000 | 31616000 | 3227000 |  | سلمان لحسن | 6 اشهر | 2026-07-19 | 5% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
31 | أولاد سيدي براهيم | بن زوه | توسيع شبكة المياه الصالحة للشرب بحي عين سحنون ، عين خرمام وذراع الطين | ADSEC 2026 | التزود بالمياه الصالحة للشرب | الموارد المائية | 4718000 | 4718000 | 0 |  | زيد الخير خالد | 02 شهر | 2026-03-31 | 95% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
32 | أولاد سيدي براهيم | بن زوه | توسيع شبكة التطهير بسد خرمام طواهرية و ذراع الطين | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 6679000 | 6679000 | 0 | 6114791 | سعد المال وليد رشيد | 03 شهر | 2026-03-31 | 100% | 91.55% |  | مغلقة | تم الغلق يوم 09/07/2026 | اعانة | دون | للتسجيل
33 | أولاد سيدي براهيم | بن زوه | انجاز مصب الصرف الصحي المراحات 02 | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 16201000 | 16201000 | 0 |  | صابر اياد | 03 شهر | 2026-03-31 | 95% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
34 | أولاد سيدي براهيم | بن زوه | انجاز طريق يربط المقبرة بالطريق الوطني رقم 08 بعين خرمام على مسافة 800 م | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 10702000 | 10702000 | 0 | 10502226 | ش ذ م م او او ار بي اش بي | 02 شهر | 2026-03-31 | 100% | 98.13% |  | مغلقة | تم الغلق يوم 04/05/2026 | اعانة | دون | للتسجيل
35 | أولاد سيدي براهيم | بن زوه | انجاز ساحة لعب بالعشب الاصطناعي ببنزوه مركز | ADSEC 2026 |  |  | 0 | 11383000 | -11383000 |  | دحية علي | 60 يوم |  |  |  |  | مسجلة | تم التسجيل بتاريخ 13-07-2026 (عملية اضافية) | اعانة | دون | للتسجيل | تداول
36 | بن سرور | بن سرور | صيانة الطريق البلدي رقم 02 الرابط بين منطقة السارق والطريق الوطني رقم 46 الشطر الثاني على مسافة 3 كلم | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 30000000 | 27520000 | 2480000 |  | رميثة ليلى | 90 يوم | 2026-04-26 | 30% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | مصنف 1 | للتسجيل
37 | بن سرور | بن سرور | توسيع شبكة المياه الصالحة للشرب بحي 80 مسكن وطريق مسيف | ADSEC 2026 | التزود بالمياه الصالحة للشرب | الموارد المائية | 5293000 | 5293000 | 0 |  | بن البار عيسى | 75 يوم | 2026-04-12 | 98% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
38 | بن سرور | بن سرور | تجديد وتوسيع شبكة التطهير بأحياء المستشفى-الميكانيك-الأطلس-الميته ببلدية بن سرور | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 17206000 | 17206000 | 0 | 17042763.5 | طويري سليمان | 65 يوم | 2026-04-12 | 100% | 99.05% |  | مغلقة | تم الغلق يوم 18/06/2026 | اعانة | دون | للتسجيل
39 | بن سرور | بن سرور | إعادة تهيئة مدرسة زريط سعد ببن سرور | ADSEC 2026 | التربية | التجهيزات العمومية | 14703000 | 14703000 | 0 |  | جرارة كمال | 03 شهر |  | 0% | 0% |  | مسجلة | على مستوى الرقابة المالية وجود مشكلة التسجيل العقاري | اعانة | دون | للتسجيل | cf
40 | بن سرور | بن سرور | صيانة الطريق البلدي رقم 06 الرابط بين منطقة عين سي عمر والطريق الوطني رقم 70 على مسافة 01 كم | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 22200000 | 21969000 | 231000 | [7 empty] | مسجلة | تم التسجيل بتاريخ 13-07-2026 | اعانة | دون | للتسجيل | تداول
41 | بن سرور | محمد بوضياف | تهيئة حضرية (طرق + أرصفة) بشارع مسعودي أحمد بن علي بحي القرية | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 22502000 | 22502000 | 0 |  | بسيطة سعيد | 03 شهر | 2026-04-07 | 67% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
42 | بن سرور | محمد بوضياف | تهيئة حضرية (طرق + أرصفة) عبر الشوارع الرابطة بين شارع الزيقم عبد المجيد الحفناوي والطريق الوطني 70 | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 33784000 | 33784000 | 0 |  | بن اعمر فضيلة | 04 شهر | 2026-04-07 | 38% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
43 | بن سرور | محمد بوضياف | تهيئة حضرية (طرق + أرصفة) بشارع طويري عبد الحميد بن بوسعيد | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 23641000 | 23641000 | 0 |  | بن اعمر فضيلة | 04 شهر | 2026-04-07 | 40% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
44 | بن سرور | محمد بوضياف | صيانة الطريق البلدي رقم 01 الرابط بين الطريق الوطني رقم 70 ومنطقة بوملال على مسافة 0.2 كلم | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 8700000 | 8682000 | 18000 |  | بن اعمر فضيلة | 90 يوم | 2026-04-22 | 100% | 0% |  | مستلمة | التسوية المالية والغلق | اعانة | مصنف 1 | للتسجيل
45 | بن سرور | اولاد سليمان | انجاز بئر لتزويد مدينة اولاد سليمان بالمياه الصالحة للشرب | ADSEC 2026 | التزود بالمياه الصالحة للشرب | الموارد المائية | 26247000 | 26247000 | 0 |  | صيد عبد الله | 03 شهر | 2026-04-23 | 30% | 0% |  | متوقفة | نتائج الحفر سلبية | اعانة | دون | للتسجيل
46 | بن سرور | اولاد سليمان | صيانة الطريق البلدي رقم 06 الرابط بين منطقة الشترة-الدهلاس ومدينة أولاد سليمان الشطر الثاني على مسافة 2 كلم | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 18700000 | 16235000 | 2465000 |  | بن اعمر فضيلة | 03 شهر | 2026-06-21 | 30% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية تم توجيه اعذار كتابي للمقاول يوم 30/06/2026 | اعانة | مصنف 1 | للتسجيل
47 | بن سرور | الزرزور | انجاز شبكة المياه الصالحة للشرب بمنطقة الخربة | ADSEC 2026 | التزود بالمياه الصالحة للشرب | الموارد المائية | 11963000 | 11963000 | 0 | 11962951 | بن فرحات كمال | 60 يوم | 2026-03-29 | 100% | 100% |  | مغلقة | مغلقة بتاريخ 11/05/2026 | اعانة | دون | للتسجيل
48 | بن سرور | الزرزور | توسيع شبكة الإنارة العمومية للمدخل الشمالي والجنوبي - بلدية الزرزور | ADSEC 2026 | الانارة العمومية | التعمير والبناء | 9986000 | 9986000 | 0 | 9985849.3 | ش ذ م م عباسي | 60 يوم | 2026-03-29 | 100% | 100% |  | مغلقة | مغلقة بتاريخ 14/05/2026 | اعانة | دون | للتسجيل
49 | بن سرور | الزرزور | انجاز مسلك مدعم يربط منطقة المسدور بالطريق البلدي لحبارة على مسافة 3 كلم | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 11932000 | 11932000 | 0 |  | بن اعمر فضيلة | 04 شهر | 2026-03-29 | 25% | 0% |  | جارية | الأشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
50 | بن سرور | الزرزور | تهيئة حضرية (طرق + أرصفة) بجانب الملعب البلدي الزرزور مركز | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 9985000 | 9985000 | 0 | 9984593.85 | بودور عبد الجبار | 60 يوم | 2026-03-29 | 100% | 100% |  | مغلقة | مغلقة بتاريخ 14/05/2026 | اعانة | دون | للتسجيل
51 | بن سرور | الزرزور | تعبيد الطريق الرابط بين منطقة أم العجول ومدينة الزرزور الشطر الاول على مسافة 2 كلم | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 18265000 | 18265000 | 0 |  | بن اعمر فضيلة | 04 شهر | 2026-03-29 | 25% | 0% |  | جارية | الأشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
52 | بن سرور | الزرزور | صيانة الطريق البلدي رقم 06 الرابط بين الطريق الوطني رقم 70 ومنطقة الدخان على مسافة 0.1 كلم ( عند معبر واد الزفزاف) | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 4000000 | 3964000 | 36000 | 3963295 | بن فرحات كمال | 02 شهر | 2026-04-06 | 100% | 99.98% |  | مغلقة | مغلقة بتاريخ 4-06-2026 | اعانة | مصنف 1 | للتسجيل
53 | جبل أمساعد | جبل امساعد | انجاز بئر لتموين تجمع السمارة بالمياه الصالحة للشرب | ADSEC 2026 | التزود بالمياه الصالحة للشرب | الموارد المائية | 17994000 | 17994000 | 0 |  | لمونس النوي | 135 يوم |  |  | 0% |  | مسجلة | تم التكفل في انتظار ODS - تم ايداع الاعذار بالجرائد لعدم استلام المقاولة للامر بالخدمةيوم 01/07/2026 | اعانة | دون | للتسجيل
54 | جبل أمساعد | جبل امساعد | ربط بئر العقلة البيضاء بقناة الجلب لمدينة جبل امساعد | ADSEC 2026 | التزود بالمياه الصالحة للشرب | الموارد المائية | 8197000 | 8197000 | 0 | 8100925 | بسيطة بوضياف | 01 شهر | 2026-04-15 | 100% | 98.83% |  | مغلقة | تم الغلق يوم 20/07/2026 | اعانة | دون | للتسجيل
55 | جبل أمساعد | جبل امساعد | بناء قاعة علاج بمنطقة المقسم الابيض | ADSEC 2026 | الصحة | التجهيزات العمومية | 12000000 | 11890000 | 110000 |  | قادري محمد | 05 شهر | 2026-04-14 | 20% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
56 | جبل أمساعد | جبل امساعد | تجديد وتوسيع شبكة الصرف الصحي عبر احياء (غزالي المختار – بكراوي علي – اعمارة محمد – لزرق احمد – لسلت زيان – احميدي عبد القادر – بن رية احمد – طيبي علي ) | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 9902000 | 9902000 | 0 |  | بديرينة محمد | 02 شهر | 2026-04-13 | 95% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
57 | جبل أمساعد | سليم | تجديد وتوسيع شبكة الصرف الصحي ببلدية سليم لاحياء (عز الدين محمد،جقبوب احمد،براهم سعد،بوزيدي علي ،لقراب محمد ) | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 28000000 | 28000000 | 0 | 18692758 | مؤسسة اشغال الري | 75 يوم | 2026-04-16 | 95% | 66.76% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
58 | جبل أمساعد | سليم | تجديد وتوسيع شبكة الصرف الصحي بعين مقارنز -الشطر 02- | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 2948000 | 2948000 | 0 | 2947630 | مؤسسة اشغال الري | 01 شهر | 2026-04-16 | 100% | 99.99% |  | مغلقة | تم الغلق يوم 23/06/2026 | اعانة | دون | للتسجيل
59 | جبل أمساعد | سليم | بناء 03 قاعات تدريس + مطعم مدرسي نمط 100 وجبة بحي الفرشة بلدية سليم: بناء 03 قاعات تدريس | ADSEC 2026 | التربية | التجهيزات العمومية | 12000000 | 11973000 | 27000 |  | فراحتية الميلود | 135 يوم | 2026-04-29 | 20% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
60 | جبل أمساعد | سليم | بناء 03 قاعات تدريس + مطعم مدرسي نمط 100 وجبة بحي الفرشة بلدية سليم: بناء مطعم مدرسي نمط 100 وجبة | ADSEC 2026 | التربية | التجهيزات العمومية | 12000000 | 11890000 | 110000 |  | رحمون علي | 05 شهر | 2026-04-29 | 10% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
61 | جبل أمساعد | سليم | تجديد المعدات للمدارس الابتدائية لبلدية سليم | ADSEC 2026 | التربية | التجهيزات العمومية | 4000000 | 3999000 | 1000 | 3998995 | جنيدي محمد | 20 يوم | 2026-04-14 | 100% | 100% |  | مغلقة | تم الغلق يوم 12/07/2026 | اعانة | دون | للتسجيل
62 | جبل أمساعد | سليم | تهيئة حضرية لحي جقبوب بلقاسم | ADSEC 2026 |  |  | 0 | 15000000 | -15000000 |  | مجمع الحضنة | 45 يوم |  |  | 0% |  | مسجلة | تم التسجيل يوم 13/07/2026 (عملية اضافية) | اعانة | دون | للتسجيل | تداول
63 | الخبانة | الخبانة | تهيئة ساحة ببلدية الخبانة | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 5176000 | 5176000 | 0 |  | خليف عادل | 02 شهر | 2026-04-21 | 20% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
64 | الخبانة | الخبانة | تعبيد الطرق البلدية على مسافة 04 كلم (طريق العرف على مسافة 800م - طريق معذر الدفلة على مسافة 2 كم - طريق المرقب على مسافة1,2 كم ) | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 20772000 | 20772000 | 0 |  | بري رضا | 04 شهر | 2026-05-04 | 10% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
65 | الخبانة | الخبانة | توسيع شبكة الصرف الصحي ببلدية الخبانة | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 10623000 | 10623000 | 0 |  | الاصيل للاشغال | 90 يوم | 2026-05-04 | 10% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
66 | الخبانة | الخبانة | تهيئة حضرية بقرية واد سيدي اسعيد | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 9997000 | 9997000 | 0 |  | بعلي عبد الرزاق | 60 يوم | 2026-04-21 | 35% | 0% | جارية | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
67 | الخبانة | الخبانة | تهيئة حضرية حي بلواضح حسان ( أرصفة ) | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 14993000 | 14993000 | 0 |  | م ذ ش و ذ م م نوح المسك | 03 شهر | 2026-05-04 | 15% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
68 | الخبانة | الخبانة | تهيئة حضرية ( أرصفة ) حي بلواضح الطيب / لخضر | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 15582000 | 15582000 | 0 |  | م ش ذ و م م ال ال | 03 شهر | 2026-05-04 | 50% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
69 | الخبانة | الحوامد | صيانة الطريق البلدي رقم 06: صيانة الطريق الرابط بين طريق لمريق ومعيزة على مسافة 03 كلم | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 20000000 | 20230000 | -230000 |  | قوود وورك سرفيس | 03 شهر |  |  |  |  | متوقفة | اعادة الاجراءات بعد الفسخ | اعانة | مصنف 1 | للتسجيل
70 | الخبانة | الحوامد | إنجاز 03 قاعات تدريس لمدرسة شرابة علي بحي 100 مسكن اجتماعي | ADSEC 2026 | التربية | التجهيزات العمومية | 17500000 | 17500000 | 0 |  | صدارة عادل | 03 شهر | 2026-05-04 | 20% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
71 | الخبانة | الحوامد | صيانة الطريق البلدي رقم 01: صيانة ممر واد العباسية | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 8000000 | 7499000 | 501000 |  | شوادر سمير | 60 يوم | 2026-07-06 | 60% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | مصنف 1 | للتسجيل
72 | الخبانة | الحوامد | تجديد وتوسيع شبكة الصرف الصحي بالتجمع الرئيسي الرمانة | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 6000000 | 6000000 | 0 |  | الاصيل للاشغال | 03 شهر | 2026-05-06 | 5% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
73 | الخبانة | الحوامد | تجديد وتوسيع شبكة المياه الصالحة للشرب بالتجمع الرئيسي الرمانة | ADSEC 2026 | التزود بالمياه الصالحة للشرب | الموارد المائية | 5680000 | 5680000 | 0 |  | الاصيل للاشغال | 03 شهر | 2026-05-06 | 50% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
74 | الخبانة | امسيف | توسيع شبكة الصرف الصحي ببلدية مسيف | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 6634000 | 6634000 | 0 |  | الاصيل للاشغال | 60 يوم | 2026-04-08 | 20% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
75 | الخبانة | امسيف | توسيع شبكة المياه الصالحة للشرب ببلدية مسيف | ADSEC 2026 | التزود بالمياه الصالحة للشرب | الموارد المائية | 2469000 | 2469000 | 0 |  | الاصيل للاشغال | 20 يوم | 2026-04-08 | 30% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
76 | الخبانة | امسيف | بناء 04 أقسام توسعية لمدرسة المجاهد حسيني لخضر بمسيف | ADSEC 2026 | التربية | التجهيزات العمومية | 17000000 | 16996000 | 4000 |  | عياش حمودة | 04 شهر | 2026-04-16 | 40% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
77 | الخبانة | امسيف | تهيئة مدخلي ذراع يوسف ببلدية مسيف | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 9997000 | 9997000 | 0 | 7134790.51 | بعلي عبد الرزاق | 90 يوم | 2026-04-08 | 80% | 71.37% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
78 | الخبانة | امسيف | إنجــــــاز طريق بمنطقة الغابة على مسافة 1,5 كلم | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 18810000 | 18810000 | 0 |  | مؤسسة زهرة للاشغال | 03 شهر | 2026-04-16 | 60% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
79 | امجدل | امجدل | انجاز خزان سعة 50 م3 مع الربط بمختلف الشبكات بالجهة الغربية لمنطقة اللويبدة | ADSEC 2026 | التزود بالمياه الصالحة للشرب | الموارد المائية | 14000000 | 13989000 | 11000 |  | بن قادة بلخير | 85 يوم | 2026-06-14 | 85% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
80 | امجدل | امجدل | تجديد وتوسيع شبكة الصرف الصحي بمنطقة اللويبدة | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 9000000 | 8978000 | 22000 |  | بن قادة بلخير | 85 يوم | 2026-06-14 | 89% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
81 | امجدل | امجدل | انجاز ثلاثة 03 اقسام توسعة بمدرسة الشهيد يزير محمد بلدية امجدل | ADSEC 2026 | التربية | التجهيزات العمومية | 12000000 | 11997000 | 3000 |  | بن قادة بلخير | 120 يوم |  |  | 0% |  | مسجلة | تم تأشير لجنة الصفقات بتاريخ 19-07-2026 | اعانة | دون | للتسجيل | cf
82 | امجدل | امجدل | توسعة شبكة الانارة العمومية من ثانوية المجاهد بن البار مسعود إلى غاية المفرغة العمومية | ADSEC 2026 | الانارة العمومية | التعمير والبناء | 8000000 | 8000000 | 0 | 7993775 | خيذري ميلتي سرفيس | 45 يوم | 2026-04-19 | 100% | 99.92% |  | مستلمة | في طور الغلق | اعانة | دون | للتسجيل
83 | امجدل | امجدل | انجاز 03 قاعات للتدريس بحي احمد زبانة بلدية امجدل | ADSEC 2026 | التربية | التجهيزات العمومية | 12200000 | 12198000 | 2000 |  | بن قادة بلخير | 120 يوم |  |  | 0% |  | مسجلة | تم تأشير لجنة الصفقات بتاريخ 19-07-2026 | اعانة | دون | للتسجيل | cf
84 | امجدل | امجدل | صيانة الطريق البلدي رقم 01 الرابط بين المرازيق والكراكة على مسافة 05 كلم ( الشطر الثاني) | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 52720100 | 52719000 | 1100 |  | بن قادة بلخير | 150 يوم |  |  | 0% |  | مسجلة | تم تأشير لجنة الصفقات بتاريخ 19-07-2026 | اعانة | مصنف 1 | للتسجيل | cf
85 | امجدل | مناعة | انجاز 06 قاعات للتدريس + التدفئة المركزية + اعادة تهيئة بمدرسة الشهيد عزيز سليمان | ADSEC 2026 | التربية | التجهيزات العمومية | 39800000 | 39788000 | 12000 |  | بن قادة بلخير | 05 شهر | 2026-06-11 | 6% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
86 | امجدل | مناعة | انجاز ساحة مغطاة بالعشب الاصطناعي بالحي الجديد بلدية مناعة | ADSEC 2026 | الشباب والرياضة | التجهيزات العمومية | 13000000 | 12979000 | 21000 |  | بن قادة بلخير | 55 يوم | 2026-06-11 | 30% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
87 | امجدل | مناعة | ربط المدرسة الابتدائية الشهيد عزيز سليمان بشبكة الصرف الصحي بمسافة 400 م ط | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 8000000 | 7993000 | 7000 |  | الاء تسنيم | 88 يوم | 2026-05-13 | 100% | 0% |  | مستلمة | التسوية المالية والغلق | اعانة | دون | للتسجيل
88 | امجدل | مناعة | توسعة شبكة الانارة العمومية من الملعب البلدي إلى غاية المفرغة العمومية | ADSEC 2026 | الانارة العمومية | التعمير والبناء | 9000000 | 8965000 | 35000 | 8964270 | الاء تسنيم | 55 يوم | 2026-04-23 | 100% | 99.99% |  | مستلمة | التسوية المالية والغلق | اعانة | دون | للتسجيل
89 | امجدل | مناعة | صيانةالطريق الرابط بين الطريق الاجتنابي وبيت المكي على مسافة 2 كلم | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 25952000 | 25945000 | 7000 |  | بن قادة بلخير | 60 يوم | 2026-06-24 | 25% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
90 | عين الملح | عين الملح | توسيع شبكة الصرف الصحي عبر احياء البساتين و راس العين على مسافة 6700 متر ( الشطر الاول 01 ) | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 50000000 | 39263000 | 10737000 |  | صابر اياد | 03 شهر | 2026-06-02 | 70% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
91 | عين الملح | عين الريش | صيانة الطريق البلدي رقم 01 الرابط بين الطريق الوطني رقم 89 الى غاية البساتين على مسافة 05 كلم | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 60000000 | 59846000 | 154000 |  | طيبي محمد | 05 شهر | 2026-05-17 | 5% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | مصنف 1 | للتسجيل
92 | عين الملح | سيدي امحمد | تهيئة حضرية بالتجمعات السكنية - ارصفة - : برج بلخريف | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 18000000 | 15151000 | 2849000 |  | بنيرة رزيق | 4 اشهر |  |  | 0% |  | مسجلة | تم تسجيل المقرر التعديلي يوم 24/06/2026 -اجتماع لجنة الصفقات بتاريخ 20-07-2026 | اعانة | دون | للتسجيل | تداول
93 | عين الملح | سيدي امحمد | تهيئة حضرية بالتجمعات السكنية - ارصفة - : القرية الفلاحية | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 13000000 | 12657000 | 343000 |  | جبل ثامر للمقاولات | 120 يوم |  |  | 0% |  | مسجلة | تم تسجيل المقرر التعديلي يوم 24/06/2026 -اجتماع لجنة الصفقات بتاريخ 20-07-2026 | اعانة | دون | للتسجيل | تداول
94 | عين الملح | سيدي امحمد | تهيئة حضرية بالتجمعات السكنية - ارصفة - : عين سيدي امحمد | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 20000000 | 18064000 | 1936000 |  | جبل ثامر للمقاولات | 120 يوم |  |  | 0% |  | مسجلة | تم تسجيل المقرر التعديلي يوم 24/06/2026 -اجتماع لجنة الصفقات بتاريخ 20-07-2026 | اعانة | دون | للتسجيل | تداول
95 | عين الملح | سيدي امحمد | تكملة توسعة شبكة المياه الصالحة للشرب بالبثعة مع ربطها بالخزان | ADSEC 2026 | التزود بالمياه الصالحة للشرب | الموارد المائية | 6495000 | 6495000 | 0 | 6494841.5 | صيد عبد الله | 02 شهر | 2026-04-01 | 100% | 100% |  | مغلقة | تم الغلق يوم 10/06/2026 | اعانة | دون | للتسجيل
96 | عين الملح | سيدي امحمد | انجاز شبكة الصرف الصحي بالتجمعات السكنية ببلدية سيدي امحمد | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 4993000 | 4993000 | 0 |  | صيد عبد الله | 02 شهر | 2026-04-01 | 100% | 0% |  | مستلمة | ملف تسوية المالية و الغلق لدى امين الخزينة | اعانة | دون | للتسجيل
97 | عين الملح | سيدي امحمد | انجاز ساحة لعب معشوشبة اصطناعيا بمنطقة الزريقات | ADSEC 2026 | الشباب والرياضة | التجهيزات العمومية | 10000000 | 10000000 | 0 |  | دحيري مصطفى | 02 شهر | 2026-04-01 | 95% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
98 | عين الملح | عين فارس | تجديد وتوسيع قنوات الصرف الصحي بعين فارس والخوان | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 10981000 | 10981000 | 0 |  | دحيري مصطفى | 85 يوم | 2026-04-05 | 85% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
99 | عين الملح | عين فارس | تهيئة وترميم قاعة العلاج بمنطقة أولاد عطية | ADSEC 2026 | الصحة | التجهيزات العمومية | 2481000 | 2481000 | 0 |  | جغلاف عبد الله | 68 يوم | 2026-04-05 | 90% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
100 | عين الملح | بئر الفضة | تهيئة حضرية بالمقيطع -تزفيت- | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 24889000 | 24889000 | 0 |  | طيبي محمد | 88 يوم | 2026-04-28 | 95% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل |  | CF
101 | عين الملح | بئر الفضة | انجاز مكتب بريدي ببئر الفضة | ADSEC 2026 | البريد والمواصلات | التجهيزات العمومية | 22402000 | 22402000 | 0 |  | بومدوحة محمد لمين | 06 شهر | 2026-05-08 | 35% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل |  | تداول
102 | سيدي عامر | سيدي عامر | إنجاز و تجهيز مطعم مدرسي نمط 200 وجبة بالمدرسة الابتدائية بوصيلة بن هني | ADSEC 2026 | التربية | التجهيزات العمومية | 22000000 | 20814000 | 1186000 |  | وزاني اسماعيل | 07 اشهر |  |  | 0% |  | مسجلة | تم تأشير من طرف المراقب الميزانياتي يوم 15/07/2026في انتظار ods | اعانة | دون | للتسجيل | cf
103 | سيدي عامر | سيدي عامر | توسعة شبكة الصرف الصحي بحي دحماني سعيد | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 26000000 | 19314000 | 6686000 |  | عبدو جمال الدين | 108 يوم |  |  | 0% |  | مسجلة | تم التسجيل يوم 19/04/2026 - تم التداول على فتح الاعتماد المالي 07/06/2026 | اعانة | دون | للتسجيل | تداول
104 | سيدي عامر | سيدي عامر | اعادة تهيئة ساحة لعب بمدرسة عاشور الحاج بمنطقة الخرزة وتغطيتها بالعشب الاصطناعي | ADSEC 2026 | التربية | التجهيزات العمومية | 3209000 | 3209000 | 0 |  | دحيري عبد الصمد | 50 يوم |  |  | 0% |  | مسجلة | في انتظار التأشير من طرف المراقب المالي بعد رفع التحفضات خلال هذا الاسبوع | اعانة | دون | للتسجيل | CF
105 | سيدي عامر | سيدي عامر | اعادة تهيئة ساحة لعب بمدرسة زياد احمد وتغطيتها بالعشب الاصطناعي | ADSEC 2026 | التربية | التجهيزات العمومية | 3388000 | 3388000 | 0 |  | دحيري عبد الصمد | 50 يوم |  |  | 0% |  | مسجلة | في انتظار التأشير من طرف المراقب المالي بعد رفع التحفضات خلال هذا الاسبوع | اعانة | دون | للتسجيل | CF
106 | سيدي عامر | سيدي عامر | التهيئة الحضرية لمحيط المؤسسات التربوية ( حديبي فرحات - بوصيلة بن هني- هواري احمد ) الشطر الأول | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 15790000 | 15790000 | 0 |  | مؤسسة جدي | 150 يوم |  |  | 0% |  | مسجلة | تم الالتزام من طرف الرقابة المالية يوم 08/06/2026 في انتظار ods | اعانة | دون | للتسجيل
107 | سيدي عامر | سيدي عامر | صيانة الطريق البلدي رقم 04 الرابط بين الطريق الوطني رقم 89 ومنطقة الصفي على مسافة 06 كلم(الشطر الاول) | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 22972900 | 22972900 | 0 | [7 empty] | غير مسجلة | تمت المصادقة على دفتر الشروط بتاريخ :20/07/2026 | دفتر | مصنف 1 | للدراسة
108 | سيدي عامر | تامسة | التهيئة الحضرية: تهيئة الحديقة العمومية بن ناصر سالم بتامسة | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 12000000 | 12652000 | -652000 |  | محدب خالد | 04 شهر | 2026-07-19 | 5% | 0% |  | جارية | تم اعطاء اشارة الانطلاق بتاريخ :19/07/2026 | اعانة | دون | للتسجيل
109 | سيدي عامر | تامسة | انجاز مسلك يربط مدينة تامسة بمنطقة مقطع بن رفان على مسافة 2.5 كلم | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 9431000 | 9431000 | 0 |  | عبد المجيد علي | 57 يوم | 2026-05-11 | 100% | 0% |  | مستلمة | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
110 | سيدي عامر | تامسة | تجديد وتوسعة شبكة الصرف الصحي بحي الوئام حي بن السايب ومنطقة معذر تامسة ( الشطر الاول) | ADSEC 2026 | التطهير | الموارد المائية | 7969000 | 7969000 | 0 |  | سليماني عبد القادر | 60 يوم | 2026-05-11 | 90% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
111 | سيدي عامر | تامسة | إنجاز مطعم مدرسي نمط 100 وجبة بالمدرسة الابتدائية المجاهد جفال علي بمنطقة الطويرف | ADSEC 2026 | التربية | التجهيزات العمومية | 12290000 | 12290000 | 0 |  | بيترو بار تونار | 07 شهر | 2026-06-14 | 10% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
112 | سيدي عامر | تامسة | التهيئة الحضرية: التهيئة الحضرية لمحيط ابتدائية الشهيد مصطفى بن بوالعيد تامسة | ADSEC 2026 | تهيئة حضرية | التعمير والبناء | 10000000 | 10238000 | -238000 |  | محدب خالد | 04 شهر | 2026-07-19 | 5% | 0% |  | جارية | تم اعطاء اشارة الانطلاق بتاريخ :19/07/2026 | اعانة | دون | للتسجيل | CF
113 | سيدي عامر | تامسة | انجاز فضاء لعب بمنطقة وجه زمرة | ADSEC 2026 | الشباب والرياضة | التجهيزات العمومية | 5757000 | 5757000 | 0 |  | سليماني عبد القادر | 02 شهر | 2026-05-11 | 65% | 0% |  | جارية | الاشغال جارية | اعانة | دون | للتسجيل
114 | سيدي عامر | تامسة | صيانة الطريق البلدي رقم 04 الرابط بين الطريق الولائي رقم 06 ومنطقة حرملة على مسافة 04 كم | ADSEC 2026 | طرق ومسالك | الاشغال العمومية | 45000000 | 37038000 | 7962000 |  | والي حكيم | 04 شهر | 2026-07-19 |  | 0% |  | مسجلة | تم اعطاء اشارة الانطلاق بتاريخ :19/07/2026 | اعانة | مصنف 1 | للتسجيل | cf
115 | سيدي عامر | تامسة | تهيئة قاعة العلاج غزال رافع بمنطقة بئر ماجد | ADSEC 2026 | الصحة | التجهيزات العمومية | 2547000 | 2547000 | 0 |  | محمد عبد اللاوي | 54 يوم | 2026-05-11 | 100% | 0% |  | مستلمة | التسوية المالية والغلق | اعانة | دون | للتسجيل
|  |  |  | 115 | بمبلغ |  | 1660059000 | 1660058900 | 100 | 152975791.26